****

**Дорожная карта**

по подготовке к и проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования

в МКОУ «Покровская ООШ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | | | | | | **Ответственный** | | **Сроки** | |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | | | |
| Прохождение учителями-  предметниками программ курсов повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 | | Участие учителей-предметников в  прохождении программ курсов повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, вебинарах, организованных ФГБНУ  «ФИПИ» по акгуальным вопросам содержания контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 2025 года по всем учебным предметам | | | | Администрация школы | | В течение учебного  года | |
| **Нормативно-правовое обеспечение ГИА** | | | | | | | | | |
| Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА в 2025 году | | | | Подготовка пакета документов:  - об организации и проведении ИС по русскому языку | Администрация школы | | | | В течение учебного  года (в соответствии с нормативными сроками) |
| Приведение нормативно правовой документации школьного уровня в соответсвие с федеральными, региональными и муниципальными документами. | | | | Своевременное внесение изменений в нормативные документы школьного уровня. | Администрация школы | | | | В течение года |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | | | | | |
| Прохождение обучения специалистами, привлекаемыми к проведению ГИА в ППЭ в 2025 году | | | | Прохождение обучения специалистами, привлекаемыми к ГИА, а также общественными наблюдателями. | Казакова Т.П.,  директор школы | | | | В течение года |
| Участие в федеральных и региональных апробационных и тренировочных мероприятиях, проводимых отделом образования. | Казакова Т.П.,  директор школы | | | | В течение года |
| Участие в обучающих семинарах для лиц, привлекаемых к проведению ГИА, проводимых Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ. | Казакова Т.П.,  директор школы | | | | Казакова Т.П.,  директор школы |
| **Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации** | | | | | | | | | |
| Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 | | Ответ на запрос в отдел образования о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году | | | | Горкина Е.А., заместитель директора по УВР | | Октябрь 2024 года | |
| Организация и проведение  итогового собеседования по русскому языку | | Организация и проведение итогового  собеседования по русскому языку в основной срок, дополнительные сроки | | | | Горкина Е.А., заместитель директора по УВР | | В основной и  дополнительные периоды проведения  итогового  собеседования по  русскому языку | |
| Выдвижение кандидатур, желающих стать общественными наблюдателями в период проведения ГИА | | Формирование списка лиц, изъявивших  желание быть общественными наблюдателями | | | | Казакова Т.П.,  директор школы | | Январь-сентябрь  2025 года | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации** | | | | | |
| Организация работы о  информировании о процедурах проведения государственной  итоговой аттестации | Проведение классных, общешкольных родительских собраний по вопросам государственной итоговой аттестации | Администрация школы,  классные руководители | | В течение года | |
| Информирование о процедурах  проведения всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) путем публикации информации на сайте школы. | Горкина Е.А.,  ответственный за ведение сайта школы | | В течение года | |
|  | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) путем публикации информации на сайте школы, в том числе  -публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9;  -информация о датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку;  -информация о сроках проведения ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА-9;  -информация о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрении апелляций при проведении ГИА-9;  -информация о срока, местах, порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; |  | | В течение года  Не позднее, чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования.  Не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в ГИА-9. | |
|  |
| Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА. | Размещение в СМИ необходимой  Информации. | | Ананьева Ю.А. | | В течение года |
| Направление в СМИ информации о  проводимых мероприятиях в рамках подготовки к ГИА-2025. | | Горкина Е.А.  Ананьева Ю.А. | | В течение года |
| Организация сопровождения  участников ГИА по вопросам психологической готовности к экзаменам | Проведение классных часов,  родительских собраний с участием  педагога-психолога. | | Казакова Т.П., директор школы  Горкина Е.А., педагог-психолог | | В течение года |
| Проведение индивидуальных психологических консультаций | | Горкина Е.А.,  педагог-психолог | | В течение года |
| **Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации** | | | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением государственной итоговой аттестации | Мониторинг оформления информационных стендов в ОУ по процедуре проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году, размещения соответствующей информации на официальном сайте школы | Казакова Т.П., директор школы | В течение года |
| **Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году** | | | |
| Подготовка статистическо-  аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации | Подготовка проблемно-  ориентированного анализа по итогам государственной итоговой аттестации | Горкина Е.А., зам. директора школы,  учителя-предметники | Август 2025 года |